## Folha1
Semana | Objetivo | Funcionalidade
22 março - 25 março | Correr o exemplo fornecido pelo orientador | Instalação dos programas de suporte
26 março - 2 abril | Gerar diversas versões do enunciado e das perguntas em ficheiros LaTeX | Criação do sistema
3 abril - 10 abril | Gerar versões PDF e PNG a partir das versões geradas em LaTeX | Criação do sistema
11 abril - 2 maio | Criar exercícios para serem utilizados pela plataforma | Criação de exercícios
3 maio - 9 maio | Validação do correto funcionamento dos exercícios | Validação do sistema
10 maio - 30 maio | Criar mais exercícios para serem utilizados pela plataforma | Criação de exercícios
31 maio - 7 junho | Criar o programa que permita juntar ficheiros LaTeX, tudo no mesmo ficheiro com o enunciado e as perguntas | Criação do sistema
8 junho - 15 junho | Criar mais exercícios para serem utilizados pela plataforma | Criação de exercícios
16 junho - 23 junho | Validar a correta criação das diversas versões | Validação do sistema
24 junho - 31 julho | Melhoramento do sistema de geração de versões | Validação do sistema
1 agosto - entrega | Criar mais exercícios e realizar o relatório | Criação de exercícios